事例：学習ツール開発プロジェクト計画書

学習ツール開発プロジェクトは次の通り実施する。

１．全体計画

| 項番 | 8/31納入 選定 環境構築 環境構築 選定 設計＆レビュー 設計＆レビュー 設計＆レビュー レビューと更新を繰り返し実施 作成 作成 作成 総合テスト 開発環境構築 開発作業 ☆ H21年 H22年 （LMS機能追加の場合） ※ 作業項目 | 日程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工数 （人月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |  |
|  | 大日程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LMSの選定・開発環境構築 （OSS＆SCORM準拠の複数のLMSを評価と選定と開発環境構築） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 2 | 教材作成ツールの選定・開発環境構築（当該学習教材が作成可能なSCORM準拠の汎用ツールの評価＆選定と開発環境構築） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 3 | LMS機能の追加 （必要となる場合） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3(外注工数は別途) |
| 4 | コンテンツ要求設計 （設計・レビュー・総合テスト） （１）酒造 （２）電子部品製造 （３）学習塾 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
| 5 | コンテンツ作成・更新 （１）酒造 （２）電子部品 （３）学習塾 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5(外注工数は別途) |
| 7 | 顧客所有のSCORM準拠教材の評価 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2or3(3はLMS追加) |
| 項番 | 作業項目 | 8/31納入 開発環境構築 開発作業 H22年 ☆ 日程 H21年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工数 （人月） |
|  |  | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |  |
|  | 大日程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 各種説明書作成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 9 | 納入品作成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 10 | 出荷判定会議 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |

※項番４と項番5との関係：コンテンツ設計者（要件定義者）と作成者が密接に関係した開発となる。

２．体制

プロジェクト推進チーム

・リーダ

・メンバ

XXXX　（実行チームのリーダ）

XXXX　　　　　〃

…

＊実行チーム：開発環境開発チーム、コンテンツ開発チーム（酒造、電子部品、学習塾）、コンテンツ作成チーム（外注会社）、・・・

３．進捗会議

プロジェクトの運営　（プロジェクト推進チームが実施）

・プロジェクト状況（生産物、品質）を計測、集計、評価、問題点の解決、指示、顧客への状況報告、外注管理　等

・４項のプロジェクト管理票を使用

４．プロジェクト管理票

・議事録　（別紙４－１）

・検討項目一覧　（別紙４－２）

・設計書用　目次案　（別紙４－３）

・予実管理票　（生産物の予定/実績をページ数、機能項目数などで計測、実績÷予定（％））　（別紙４－４）

・テスト項目一覧表　（別紙４－５）

・問題・連絡票　（別紙４－６）

・問題（障害）一覧表　（別紙４－７）

・進捗状況報告書　（定性報告、定量報告）　（別紙４－８）

・その他

--　レビュー管理票（チェックリスト、レビュー報告書）は、一様な帳票が存在しないので、本プロジェクトに適したものを別途定める。

--　品質管理のためのデータ集計と評価の帳票については、本開発に適したものを別途定める。

５．出荷判定会議（出荷可能かどうかを判定する会議）

予め出荷条件を設定し、出荷約2か月前から数回実施し、納入を確かなものにする。参加者はプロジェクト推進会議メンバ。

出荷判定条件：納入物件の整備、顧客納入条件、総合テスト未解決障害0件、・・・等を別途定める。